## Hoja 1
|  | Tareas |  | Responsable | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2° Sem
Corto plazo | Denuncias Actuales | Contratación de fiscales Oficina Denuncia | Concurso | RR.HH | bar: 2018-07-09
|  |  | Entrevistas | Comité selección y estudiantes | bar: 2018-07-09
|  |  | Selección | Comité selección | bar: 2018-07-16
|  |  | Contratación | RR.HH | bar: 2018-07-16
|  | Protocolo Provisorio | Propuesta texto | Dirección Jurídica | bar: 2018-07-16
|  |  | Visado Estudiantes | RR.EE. | bar: 2018-07-16
|  | Equipo Psicosocial | Concurso | RR.HH | bar: 2018-07-09
|  |  | Entrevistas | Comité selección y estudiantes | bar: 2018-07-16
|  |  | Selección | Comité selección | bar: 2018-07-16
|  |  | Contratación | RR.HH | bar: 2018-07-23
|  | Creación Programa Departamento de Género y Equidad | Resolución | Rectoría / Dirección Jurídica | bar: 2018-07-16
|  | Nombramiento Directora | Elección | Rectoría | bar: 2018-07-16
|  | Espacio Departamento y Equipamiento | Lugar | Dir. Administración | bar: 2018-07-16
|  |  | Equipamiento | Dir. Administración | bar: 2018-07-16
| Trabajo Inicial | Mesa Triestamental Protocolo Definitivo | Resolución Mesa | Dirección Jurídica | bar: 2018-07-16
|  |  | Llamado a elecciones MesaTricel | Sec. General | bar: 2018-07-16
|  |  | Inscripción | Tricel | bar: 2018-07-16
|  |  | campaña | Tricel | bar: 2018-07-23
|  |  | elección | Tricel | bar: 2018-07-23
|  | Circular convivencia para retorno de clases | Propuesta texto | RR.EE | bar: 2018-07-16
|  |  | Difusión | Comunicaciones | bar: 2018-07-16
|  | Taller sensibilización género online docentes | Propuesta | VRAC | bar: 2018-07-09 to 2018-07-23
|  |  | Implementación | VRAC | bar: 2018-07-23 to 2018-07-30
|  | Salud / Stock Anticonceptivos | Licitación | Abastecimiento/ SESAES | bar: 2018-07-16
|  |  | Stock | SESAES | bar: 2018-08-13
|  | Salud / Campaña VIH | Propuesta Campaña | Dep Género y Equidad | bar: 2018-07-16 to 2018-07-23
|  |  | Implementación | Dep Género y Equidad | [9 empty] | X | bar: 2018-07-30 to 2018-09-03
|  | Salud / Matrona | Concurso | RRHH | bar: 2018-07-16
|  |  | Entrevista | SESAES | bar: 2018-07-16
|  |  | Selección | SESAES | bar: 2018-07-23
|  |  | Contratación | RRHH | bar: 2018-07-23
|  | Salud / SESAE 390 | Compra de Equipamiento | Abastecimiento / SESAES | bar: 2018-07-30
|  | Salud / SESAE FAE | Espacio | Dir. Administración / SESAE | bar: 2018-07-16
|  |  | coompra de Equipamiento | Abastecimiento / SESAES | bar: 2018-07-30
|  | Docencia Curso Extraprogramático | Propuesta | Docencia / Dep Género | bar: 2018-07-23
|  |  | Implementación | Docencia / Dep Género | [9 empty] | X | bar: 2018-07-30 to 2018-09-03
|  | Fuero | Borrador de texto | Dirección Jurídica | bar: 2018-07-16
|  |  | Visado Estudiantes | Estudiantes | bar: 2018-07-16
|  |  | Difusión | Comunicaciones | bar: 2018-07-23 to 2018-07-30
|  |  | Implementación | VRAC | bar: 2018-07-23 to 2018-07-30
|  | Sala Cuna | Catastro estudiantes hijos | RREE | bar: 2018-07-09
|  |  | Asignación convenio actual sala cuna | Dir Administración / RREE | bar: 2018-07-16
|  | LGBTIQ+ | Baños mixtos | Dir. Administración | bar: 2018-07-23
|  |  | Nombre Social | Dir Jurídica
|  |  | Beca Inclusiva | Dir Jurídica | bar: 2018-07-16
|  | SESEGEN | Recomendación de tener instancias de género en los distintos estamentos | Comunicado Rectoría | bar: 2018-07-16
|  |  | Elección Vocalías de género por Facultad | Sec. General | bar: 2018-07-23
|  |  | Espacios por campus | Dir. Administración | bar: 2018-07-16
|  |  | Proyecto SESEGEN | VRAF / RREE | bar: 2018-07-16
|  | Elecciones consejeras(os) superiores estudiantiles | Convocatoria | Sec. General | bar: 2018-07-23
|  |  | Campaña | Tricel | bar: 2018-07-23
|  |  | Elección | Tricel | bar: 2018-07-23
|  | Comités de Etica | Resolución que crea los comités | Dirección Jurídica | bar: 2018-07-16
|  |  | Socialización de los comités y objetivos | Dep Género | bar: 2018-07-23 to 2018-07-30
|  |  | Llamado a elección por estamento en cada facultad | Tricel | bar: 2018-07-30
|  |  | Campañas/elección | Tricel | bar: 2018-07-30
Mediano Plazo | Departamento de Género y Equidad | Instalación en Régimen Programa de Género | Contratación Directora / Prog Género | Directora/Consejo Asesor | [9 empty] | X
|  |  | Contratación Directora / Prog Inclusión | Directora/Consejo Asesor | [9 empty] | X
|  |  | Def. profesional | Directora/Consejo Asesor | [9 empty] | X
|  |  | Def. profesional | Directora/Consejo Asesor | [9 empty] | X
|  |  | Profesional para el departamento | Directora/Consejo Asesor | [9 empty] | X
|  | Académico | PPS | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Cursos electivos de Formación General | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Capacitaciones | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Incorporación de item de género en evaluación docente | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Seminarios intercambio experiencias de proyectos educativos con perspectiva de género | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Manual de Lenguaje No Sexista | Dep Género/VRAC | [9 empty] | X
|  |  | Capacitación a cuerpo docente y funcionarios no académicos | Dep Género / RR.HH | [9 empty] | X | bar: 2018-08-13 to 2018-09-03
|  | Sala Cuna | compra de lugar | Dir. Administración | [9 empty] | X | bar: 2018-07-09 to 2018-09-03
|  |  | Convenio JUNJI INTEGRA | Dir. Administración | [9 empty] | X | bar: 2018-07-23 to 2018-09-03
|  |  | Adaptación espacio | Dir. Administración | [9 empty] | X
|  |  | Inscripción | Programa de Género | [9 empty] | X | bar: 2018-08-27 to 2018-09-03

## Hoja 2
Elecciones Estudiantes | Cantidad electas | Fecha Aproximada
Vocalías de Género | 2 por facultad/ 10 vocaías total | 2018-07-27
Consejo Asesor
Mesa Triestamental | 2 por facultad | 2018-07-27
Consejo Superior | 2 paritarios | 2018-07-27
Comités de ética